Управление введением ФГОС на муниципальном и школьном уровнях

| Цели проекта | ОУ | Управления муниципального уровня |
| --- | --- | --- |
| Организационный механизм введения и реализации проекта введения ФГОС в регионе. | Создание и реализация модели управления процессом введения ФГОС в ОУ. | Создание и реализация муниципальной модели управления процессом введения ФГОС. |

Школьный уровень

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ | Результат отдельных работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание Совета по введению ФГОС в ОУ и формирование рабочих (ей) групп(ы). Результат: Совет и рабочие(ая) группы(а) по разработке проекта. | 1.1. Определение состава Совета, рабочих (ей) группы и назначение руководителей (я) рабочих (ей) групп(ы). | Совет по введению ФГОС в ОУ, состав рабочих(ей) групп(ы) (8-10 чел.). |
|  | 1.2. Определение порядка работы, функционала, задач по разработке проекта. | Положение, План-график работы Совета, групп(ы ) и микрогрупп (2-3 микрогруппы). |
| 2. Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени образования в ОУ, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС. Результат: Перечень изменений в результатах освоения ООП, в структуре образовательного процесса, в условиях введения и реализации ФГОС. | 2.1. Определение изменений в системе образовательных целей. | Перечень изменений, необходимых для внесения в существующую образовательную систему начальной ступени образования ОУ. |
|  | 2.2. Определение изменений в структуре образовательного процесса. |  |
|  | 2.3. Определение изменений в содержании урочной и внеурочной деятельности. |  |
|  | 2.4. Определение изменений в технологиях обучения и воспитания. |  |
|  | 2.5. Определение изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |
|  | 2.6. Определение достаточности внутренних и внешних возможностей для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС. |  |
| 3. Разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ (проект введения ФГОС). Результат: Проект модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ. | 3.1.Определение состава имеющихся программ и программ, подлежащих изменению. | Состав имеющихся программ и программ, подлежащих изменению. |
|  | 3.2. Определение состава программ урочной и внеурочной деятельности или их частей, подлежащих самостоятельной разработке. | Состав программ урочной и внеурочной деятельности или их частей, подлежащих самостоятельной разработке. |
|  | 3.3.Определение состава новых образовательных технологий, которые нужно освоить. | Состав новых образовательных технологий, которые нужно освоить. |
|  | 3.4. Составление перечня недостающих ресурсов. | Перечень недостающих ресурсов. |
|  | 3.5. Определение и формирования запросов на ресурсное обеспечение введения ФГОС в ОУ (8 видов ресурсов). | Перечень запросов на разные виды ресурсов. |
|  | 3.6. Составление перечня новых методов и механизмов контроля для введения и реализации ФГОС. | Перечень новых методов и механизмов контроля для модернизации образовательной системы. |
|  | 3.7. Определение состава единичных проектов, необходимых и достаточных для достижения поставленных целей введения и реализации ФГОС в ОУ. | Список единичных проектов введения и реализации ФГОС в ОУ. |
|  | 3.8. Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени образования ОУ. | План-график модернизации образовательной системы начальной ступени школы. |
| 4. Управление процессом реализации введения ФГОС в ОУ. Результат: реализация проекта ФГОС в ОУ. | 4.1. Разработка графика контроля выполнения единичных проектов. | График контроля. |
|  | 4.2.Отчеты руководителей единичных проектов в соответствии с графиком. | Корректировка единичных проектов (2 раза в год). |
|  | 4.3. Контроль реализации и корректировка: состояния преподавания учебных предметов на основе ООП НОО ОУ; программы воспитывающей деятельности; состояния выполнения учителями планов профессионального развития; используемых учителями технологий, способствующих достижению планируемых результатов учащихся в соответствии с ФГОС; состояния методической работы в ОУ. | Аналитический отчет, внесение изменений с учетом выявленных сбоев и неучтенных обстоятельств (поэтапно). Индивидуальная коррекция плана профессионального развития учителя (2 раза в год). |

Муниципальный уровень

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ | Результат отдельных работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Создание органов управления процессом введения ФГОС в муниципалитете координационного совета и рабочих групп по реализации проекта. Результат: Координационный совет по введению ФГОС в муниципалитете. | 1.1. Создание координационного совета и рабочих групп по реализации проекта введения ФГОС в муниципалитете. | Наличие органов и механизмов управления реализацией муниципального проекта введения ФГОС. |
|  | 1.2. Определение порядка работы координационного совета и рабочих групп, распределение функциональных обязанностей. | План работы координационного совета и рабочих групп, распределение функциональных обязанностей. |
|  | 1.3. Анализ результатов работы координационного совета и рабочих групп по введению ФГОС в муниципалитете. | Аналитические материалы, характеризующие результаты работы координационного совета и рабочих групп. |
| 2. Создание и реализация комплексного проекта введения ФГОС в муниципалитете. Результат: Введение комплексного проекта. | 2.1. Разработка перечня единичных проектов и пакетов работ введения ФГОС в муниципалитете. | Перечень единичных проектов и пакетов работ по введению ФГОС. |
|  | 2.2. Анализ запросов и потребностей ОУ муниципалитета по ресурсному обеспечению реализации комплексного проекта введения ФГОС и передача информации на региональный уровень. | Перечень необходимых ресурсов для обеспечения реализации комплексного проекта введения ФГОС. |
|  | 2.3. Разработка план-графика реализации муниципального проекта введения ФГОС. | План-график реализации комплексного муниципального проекта введения ФГОС. |
|  | 2.4. Мониторинг, анализ мониторинговой информации (предварительной, текущей, итоговой) и разработка рекомендаций по устранению сбоев в процессе введения ФГОС в муниципалитете. | Аналитические материалы, характеризующие состояние процесса введения ФГОС в муниципалитете, методические рекомендации по устранению сбоев. |
|  | 2.5. Анализ результатов реализации комплексного проекта введения ФГОС на начальной ступени образования и прогнозирование дальнейшей деятельности на муниципальном уровне. | Аналитические материалы, характеризующие результаты введения ФГОС и перспективный план реализации ФГОС в ОУ муниципалитета. |
| 3. Управление процессом реализации введения ФГОС начального общего образования на муниципальном уровне. Результат: Введение ФГОС на муниципальном уровне. | 3.1. Обучение руководителей ОУ по разработке проекта введения ФГОС на школьном уровне посредством курсовой подготовки, семинаров, совещаний, консультации и т.д. | Сформированные компетентности руководителей. |
|  | 3.2. Организация экспертизы разработанных школьных проектов введения ФГОС (не менее 10-12 проектов в год). | Модель экспертизы школьных проектов введения ФГОС и порядок корректировки сбоев, выявленных в ходе экспертизы. |
|  | 3.3. Разработка графика контроля выполнения единичных проектов. | График контроля выполнения единичных проектов. |
|  | 3.4. Отчеты руководителей рабочих групп по реализации единичных проектов введения ФГОС (совещание, селекторное совещание, видеоконференция, семинары). | Определение сбоев (неучтенных обстоятельств), коррекция проектов. |
|  | 3.5. Контроль единичных проектов введения и реализации ФГОС в ОУ (выездные семинары-совещания, селекторное совещание, видеоконференция, обучающие семинары, анализ документов). | Скорректированный или выполненный единичный проект (10-12 проектов в год). |

Школьный уровень

| № п/п | Пакеты работ | Сроки выполнения работ | Руководители проекта, проектных групп и исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Создание Совета по введению ФГОС в ОУ и формирование рабочих (ей) групп(ы). | 01.09.2010 | 01.10.2010 | Директор ОУ. | Совет и рабочие (ая) группы(а) по разработке проекта. |
| 2. | Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени образования в ОУ, необходимых для приведения ее в соответствии с требованиями ФГОС. | 01.09.2010 | 01.12.2010 | Руководитель рабочей группы либо рабочая группа. | Перечень изменений в результатах освоения ООП, в структуре образовательного процесса, в условиях введения и реализации ФГОС. |
| 3. | Разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ (проект введения ФГОС). | 01.10.2010 | 01.04.2011 | Руководитель рабочей группы либо рабочая группа. | Проект модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ. |
| 4. | Управление процессом реализации введения ФГОС. | 20.07.2010 | 31.12.2014 | Директор ОУ. | Управление процессом введения и реализации ФГОС. |

Муниципальный уровень

| № п/п | Пакеты работ | Сроки выполнения работ | Руководители проекта, проектных групп и исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Создание органов управления процессом введения ФГОС в муниципалитете: координационного совета и рабочих групп по реализации проекта. | Вторая половина 2010 года. | 27.12.2010 | Начальник ГУО – председатель координационного совета, начальник отдела общего образования - заместитель председателя координационного совета, заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения педагогического факультета государственного педагогического университета, директор ОУ, заведующая методическим кабинетом, заместитель директора по УВР, руководители рабочих групп. | Координационный совет по введению ФГОС в муниципалитете. |
| 2. | Создание и реализация комплексного проекта введения ФГОС в муниципалитете. | Вторая половина 2010 года. | Первая половина 2011 года. | Начальник ГУО, начальник отдела общего образования, заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения педагогического факультета государственного педагогического университета, директор ОУ, заведующая методическим кабинетом, заместитель директора по УВР. | Введение комплексного проекта. |
| 3. | Управление процессом реализации введения ФГОС начального общего образования на муниципальном уровне. | Вторая половина 2010 года. | 2014 год |  | Введение ФГОС на муниципальном уровне. |